R A P O R T    

        “MBI MONITORIMIN E SHPENZIMEVE PËR  PROGRAMIN “ POLICIA E SHTETIT”, PËR  8- MUJORIN E  VITIT 2025”

· HYRJE

Programi “Policia e Shtetit” administron dhe menaxhon fondet publike, të miratuara, konkretisht:

Realizimi i Fondeve Buxhetore për Programin Buxhetor “Policia e Shtetit”;
Në total fondet buxhetore brenda limitit të miratuar për Programin “Policia e Shtetit”, janë realizuar në shumën  15,210,575 mijë lekë, nga 17,750,326 mijë lekë të planifikuara, ose  85.7%  e planit me një diferencë në shumën prej 2,539,751 mijë lekë e analizuar, si më poshtë;
Realizimi i buxhetit  për 8-Mujorin e Vitit 2025, evidenca e realizimit të shpenzimeve të buxhetit, krahasuar me planin me ndryshime, (përfshirë shpenzimet me financim të brendshëm, investimet me financim të huaj dhe të ardhurat jashtë limitit) paraqitet si më poshtë:   
 Tabela Nr. 1

	Nr
	Emërtimi i Programit
	Realizimi në  %

	                Programi “Policia e Shtetit”
	85.7


Ndërsa sipas zërave të shpenzimeve buxhetore vetëm shpenzimet koherente me financim të brendshëm  niveli i realizimit është në masën 90.6%, shpenzimet kapitale me financim të brendshëm dhe të huaj  niveli i realizimit është në masën 6% dhe situata për 8-Mujorin e vitit  2025 paraqitet e tillë (pa përfshire realizimin e kap.06);

 Tabela Nr. 2

	Nr.
	Programi  Buxhetore
	Shpenzime koherente 8/Mujori i  Vitit 2025 në %
	Shpenzime kapitale    8/Mujori  i Vitit 2025 në %
	Totali i shpenzimeve buxhetore    8/Mujori i   Vitit 2025 në %

	1
	Programi "Policia e Shtetit"
	91.3
	27
	85.7

	Shuma
	91.3
	27
	85.7


Tabela Nr. 3; Realizimi i buxhetit në vlere;
                                                                                                                                    
Në 000/lekë

	Nr
	Program  Buxhetor
	Buxheti me ndryshime për 8-Mujorin e   Vitit 2025
	Fakti  për   8-Mujorin e    Vitit 2025

	
	
	
	në 000/ lekë
	Realizimi  ne %

	1
	“Policia e Shtetit”
	17,750,326
	15,210,575
	85.7

	Shuma
	17,750,326
	15,210,575
	85.7


Niveli prej 86% është relativisht pozitiv duke konsideruar edhe faktin edhe pse jemi në periudhën 8 mujore të vitit ka ende fonde të paprokuruara, një pjesë e transfertave korente të brendshme dhe të huaja janë planifikuar për realizim në fund të vitit, si dhe shpenzimet e personelit për shkak të mungesave në organikë të disa njësive shpenzuese . Arsye tjetër është niveli i ulët i realizimit të shpenzimeve kapitale pasi fondet edhe pse janë kontraktuar nuk ka filluar realizimi.

Trajtimi i çështjes së barazisë gjinore
Nga programi Policia e Shtetit në respektim dhe promovim të plotë të barazisë gjinore, janë përcaktuar tregues konkretë të përshtatshëm dhe të matshëm të cilët janë identifikuar si më poshtë;.
Objektivi “Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet”:

· Numri i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit

· Numri i punonjësve të Forcave të Ndërhyrjes së Shpejtë gra ndaj totalit
Objektivi “Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit”:

· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara

Shtuar treguesi 

· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.

Objektivi “Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen”:

· Staf gra në Pikat e Kalimit Kufitar (PKK)

Objektivi “Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së”:

· Numër policesh femra të diplomuara ndaj totalit të arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit të rekrutëve

· Numër i femrave/totalit në strukturat e Policisë së Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra në pozicione drejtuese/totalit të drejtuesve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025.

Të gjithë këto tregues janë të matshëm në numër dhe në %, dhe monitorohen kryesisht mbi bazë vjetore. 

Për informacion më të hollësishëm, lutemi referojuni Aneksit nr. 4: Raporti i realizimit të treguesve të performancës së programit ku janë përfshirë edhe treguesit me bazë gjinore. (Aneksi nr. 4 i dërguar në 4 mujor, pasi në këtë fazë për shkak të mosfunksionimit të sistemit AFMIS për gjenerimin e raporteve në këtë periudhë nuk është plotësuar për 8 mujorin megjithese siç e kemi theksuar dhe më sipër këto tregues performance monitorohen mbi bazë vjetore.
Ndryshimi i planit të produkteve në total  për këtë periudhë  është rritur në shumën totale 146,586 mijë lekë, nga të cilat 73,568 mijë lekë, i përket shtesës së fondeve nga shtesa sipas VKM-së nr. 200, datë 04.04.2025 dhe  çeljes së Fondit të Veçantë të miratuar për Vitin 2025 dhe 73,018 mijë lekë shtese për ketë periudhe nga rialokimet në artikullin 231.
Përformanca dhe statusi i produkteve sipas kostos për Programin:
Raporti i Realizimit të objektivave të politikës së programit. 

Fondet e miratuara për këtë program shpenzohen për realizimin e objektivave të mësipërme, nëpërmjet 57 produkteve, që i përket të gjitha produkteve të planifikuara. Realizimi i shpenzimeve buxhetore ndaj planit vjetor të rishikuar është në masën 60%. 

Sipas klasifikimit ekonomik, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Shpenzime korente, realizimi është në masën 64%,

Nga të cilat:

· Shpenzime personeli, në masën 68%,

· Shpenzime të tjera, në masën 51%,

· Shpenzime Kapitale total, realizimi është në masën 18%,

Nga të cilat:

· Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm, realizimi është në masën 52%,

· Shpenzime Kapitale me financim të huaj, realizimi është në masën 3%,

· Shpenzime Korente nga të Ardhurat Jashtë limitit (Kap 06), realizuar në shumën 123,673 mijë lekë.

Sipas burimit të financimit, realizimi paraqitet si më poshtë:

· Financimi i Brendshëm, realizimi është në masën 64%.

· Financim i Huaj, realizimi është në masën 3%,

Performanca e shpenzimeve sipas produkteve, 

Janë parashikuar 57 produkte me vlerë 25,330,707 mijë lekë dhe janë realizuar 23 produkte me vlerë 15,210,575 mijë lekë (duke përfshirë edhe kap.02) ose 60%, të cilat paraqiten si më poshtë:
	
	Emërtimi
	% e realizimit

	 
	Totali i Shpenzime Korente
	64

	1
	Operacione policore te hetuara
	69

	2
	Operacione te posaçme konvencionale
	64

	3
	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste
	67

	4
	Persona me cilësi te veçante te mbrojtur
	61

	5
	Shërbime te policisë rrugore te kryera ne rrugët nacionale
	68

	6
	Shërbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik
	65

	7
	Objekte te siguruara (objekte e personalitete)
	67

	8
	Operacione te sigurisë ne kufin blu
	68

	9
	Persona te procesuar ne PKK kategoria e I; II dhe e II-te (Ajror, detar e tokësor)
	67

	10
	Qen policie te trajnuar ne kushte shërbimi
	71

	11
	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren
	69

	12
	Punonjës te trajtuar me pagese kalimtare
	69

	13
	Raporte financiare per menaxhimin e burimeve financiare e njerzore
	48

	14
	Raporte per numer provash biologjike, shkencore, balistike, si dhe prova te gjurmeve te gishtave te realizuara.
	44

	 
	Totali Shpenzime për Investime
	18

	1
	Pagese TVsh-je për Policinë Shkencore, Donacion (nga Komisioni Europian)
	24

	2
	Studim Projektim (njësite e reja SP Manez, SP Selenice, SP Konispol, KP Maliq 
	0

	3
	Studim projektim për Komisariatin e Policisë Kurbin
	100

	4
	Ndërtim/Rikonstruksion për Komisariatin e Policisë Sarande
	0

	5
	Pagese Leje Ndërtimi për Ndërtim/Rikonstruksion te Objektit në Komisariatin 
	0

	6
	Pagese Supërvizori për Ndërtim /Rikonstruksion i Objektit ne Komisariatin e 
	0

	7
	Pagese Kolaudatori për Ndërtim Objektesh ne DVP Elbasan
	0

	8
	Pagese Supërvizori për Ndërtim Objektesh ne DVP Elbasan
	100

	9
	Pagese leje ndërtimi për Ndërtim/Rikonstruksion I godinës se Kom Kurbin
	0

	10
	Ndërtim/Rikonstruksion i godinës se Kom Policisë Kruje
	90

	11
	Pagese leje ndërtimi për Ndërtim /rikonstruksionin e godinës se Komisariatit 
	0

	12
	Pagese Supërvizori për Ndërtim /rikonstruksionin e godinës se Komisariatit te 
	0

	13
	Ndërtim i godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	14
	Pagese Supervizori për Ndërtimin e godinës së Postes se Policisë Roskovec
	100

	15
	Pagese Tvsh për ndërtimin e godinës se DVKM Tirane
	0

	16
	Pagese oponence teknike për Ndërtim/rikonstruksion e godinës se NSH Fier
	100

	17
	Pagese oponence teknike për Ndërtim/rikonstruksion e godinës se 
	100

	18
	Pagese leje ndërtimi për Ndërtim e godinës se Drejtorisë se Kufi-Migracionit 
	0

	19
	Rikonstruksion i godinës se DVP Elbasan
	45

	20
	Rikonstruksion i godinës se DVP Berat
	100

	21
	Pagese supervizori për Rikonstruksion te godinës se DVP Berat
	100

	22
	Pagese Kolaudatori për Rikonstruksion te godinës se DVP Berat
	100

	23
	Rikonstruksion i dhomave te shoqërimit ne Kom, e Pol, dhe blloku i sigurisë 
	12

	24
	Pagese surpervizori Rikonstruksion i dhomave te shoqërimit ne Komisariatet e Policisë Tirane dhe blloku i sigurisë dhe shoqërimit ne KP, Lushnje.
	55

	25
	Pagese Oponence teknike për Rikonstruksion e godinës së Stacionit te 
	100

	26
	Blerje automjete speciale
	100

	27
	Pagese leje ndërtimi për Rikonstruksionin e kashuneve te qenve dhe rinovim 
	100

	28
	Pagese leje ndërtimi për Rikostruksionin e objektit ekzistues ne QFMT 
	86

	29
	Pagese Tvsh-je; Asistence për autoritet Shqiptare për te zvogëluar rrezikun e 
	0

	30
	Përmirësimi i sistemit TIMS dhe modulit të kontrollit kufitar
	7

	31
	Përmirësimi i moduleve Menaxhim i Çështjes, salla Operative
	80

	32
	Fondi i ngrire
	0

	33
	Pagese TVSh-SEESAC (Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for 
	40

	34
	Blerje pajisje për policinë e rendit
	0

	35
	Pajisje speciale për Pol Rrugore
	100

	36
	Pajisje te blera për Policinë Kriminale (Aplikimi i identifikimit biometrik te 
	0

	37
	Pagese leje ndërtimi për Rikonstruksion i dhomave te shoqërimit ne Komisariatet e Policisë Tirane dhe blloku i sigurisë dhe shoqërimit ne KP, Lushnje.
	0

	
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm
	52

	1
	Asistence -OSINT RADAR "Partneriteti Operacione Kundër Kontrabandës në 
	0

	2
	Asisstence -ARIEN Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe 
	7

	3
	Ndërtim i godinës se DVKM Tirane marreveshja me Mbreterine e Bashkuar 
	0

	4
	Sistemi i Kamerave ne administrim te Policisë se Shtetit-SMART CITY
	0

	5
	Asistence për autoritet Shqiptare për te zvogëluar rrezikun e përhapjes dhe 
	0

	6
	Programi Policimit ne Komunitet faza e dyte (qeveria suedeze)
	76

	 
	Nëntotali Shpenzime Kapitale me financim të huaj
	3


Shpenzimet e programit për investime (financim i brendshëm + financim i huaj),  

Nga 43 projekte të parashikuara për investime, janë realizuar 24 projekte. (Informacion më i hollësishëm për realizimin e investimeve gjendet në faqet e tjera të këtij raporti).

Arësyet e devijimeve nga plani,

Arësyet e devijimeve të planit të rishikuar në krahasim me planin fillestar i kemi sqaruar edhe në hyrje te këtij raporti ku shkak kryesor është shtesa nga fondi i veçantë dhe shtesa me VKM nr. 200, datë 04.04.2025.

Ndryshimet e buxhetit;

Në total shtese fondi në shumën 146,586 mijë lekë për periudhën Janar-Gusht 2025 e detajuar në zërat  :

· Shtese fondi shpenzime personeli (artikujt 600 & 601), në shumën 35,668 mijë lekë, në zbatim të VKM nr. 200, datë 04.04.2025, “Për  një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2025, miratuar për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të Lartë të Komunitetit Politik Evropian (EPC), të datës 16 Maj 2025”.
· Shtesë fondi në shpenzime korente (transferim për buxhetet familjare dhe individë) në shumën 29,400 mijë lekë ku përfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë si dhe shtese fondi në (Mallra e shpenzime të tjera Personeli), në zbatim të VKM nr. 200, datë 04.04.2025, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2025, miratuar për Ministrinë e Brendshme dhe Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare, për përballimin e shpenzimeve të organizimit të takimit të nivelit të Lartë të Komunitetit Politik Evropian (EPC), të datës 16 Maj 2025”, në shumen 8,500 mijë lekë.
· Shtese fondi nga rialokimet në artikulin 231, në shumën 73,018 mijë lekë.

Janë parashikuar 48 produkte me vlerë 17,750,326 mijë lekë dhe janë  realizuar 38 produkte me vlerë  15,210,575 mijë lekë ose 85.7%. 
Nga analiza e kostos së produkteve të planifikuara me koston e produkteve në fakt nuk ka ndryshime dhe në mënyrë analitike paraqitet si më poshtë:
Krahasimi i të dhënave faktike ndërmjet  Programit  dhe Thesarit;
Nga të dhënat faktike të njesive shpenzuese të programit “Policia e Shtetit” me situacionet raportuese të thesarit për 8-Mujorin e  Vitit  2025 paraqiten si me poshte : 

 (në  000/lekë)

	Nr.
	Program  Buxhetor
	Shpenzime korente
	Shpenzime kapitale
	Totali shpenzimeve 
	Dif.

	
	
	Programi
	Thesari
	Dif.
	Programi
	Thesar
	Dif.
	Programi
	Thesari
	

	1
	“Policia e Shtetit”(kap.01,02,04)
	14.789.796
	14.789.796
	    -   
	420.779
	420.779
	    -   
	15,210,575
	15,210,575
	    -   

	2
	“Policia e Shtetit” (kap.6)
	97,429
	97,429
	    -   
	26,244
	26,244
	    -   
	123,673
	123,673
	    -   

	Totali (kap.01+06)
	14,887,225
	14,887,225
	0
	447,023
	447,023
	0
	15,334,248
	15,334,248
	0


INFORMACION MBI VOLUMIN & MADHËSINË E NDRYSHIMIT TË BUXHETIT
(në 000/ lekë)
	Nr.
	Program  Buxhetor
	 Buxheti fillestar  për 8-Mujorin e vitit  2025
	Buxheti me ndryshime   për 8-Mujorin e  vitit  2025
	(Buxheti me ndryshime) - (Buxhetin fillestar)

	
	“Policia e Shtetit”
	17,603,740
	17,750,326
	146,586

	Totali
	17,063,740
	17,750,326
	146,586


Programi “Policia e Shtetit”
Ndryshime në Buxhet ;
Në total kemi rritje buxheti  në shumën  146,586 mijë lekë në krahasim me buxhetin fillestar sipas artikujve buxhetorë të mëposhtëm:
1. Në artikullin 600, kemi shtese fondi në shumën 30,564 mijë lekë.
2. Në artikullin 601, kemi shtese fondi në shumën 5,104 mijë lekë.
3. Në artikullin 602,  kemi shtese fondi në shumën 8,500 mijë lekë.
4. Në artikullin 605, nuk kemi shtesa ose pakësim fondi për ketë periudhe.
5. Në artikullin 606, kemi shtese fondi në total në shumën 29,400 mijë lekë, ku përfshihet detajimi fillestar i fondit të veçantë  për vitin 2025.
6. Në artikullin 230,  nuk kemi shtesa ose pakësim fondi për ketë periudhe.
7. Në artikullin 231,  kemi shtese fondi nga rialokimet për ketë periudhe, në shumën 71,518 mijë lekë.

8. Në artikullin 231, kap.02, nuk kemi shtesa ose pakësim fondi për ketë periudhe.
9. Në artikullin 231, kap.04, kemi shtese fondi nga rialokimet për ketë periudhe, në shumën 1,500 mijë lekë.

Rialokime në buxhet;
Gjatë kësaj periudhe, rialokime të miratuara  nga një artikull në tjetrin nuk kemi.
Numri i punonjësve;

Për vitin 2025 numri i punonjësve i miratuar  në Ligjin e Buxhetit për Programin “Policia e Shtetit” është 12,432 punonjës, nga të cilët me grade policore janë 11,145 punonjës dhe 1,287 nëpunës civil e me klasa. Numri faktit mesatarisht në muaj për 8-Mujorin e vitit 2025 është 11,266 punonjës, mesatarisht mungesa organike në muaj është 949 punonjës. (Aktualisht janë 217 funksione të pa shpërndara në njësitë shpenzuese).
1. Programi “Policia e Shtetit”

Qëllimi është: Lufta pa kompromis dhe ndëshkimi i ashpër penal  ndaj  grupeve dhe /ose organizatave kriminale të ndryshme, si dhe i grupeve me axhenda ekstremiste të dhunshme dhe terroriste duke shënjestuar dhe goditur veprimtarinë e krimit të organizuar e rrjetet kriminale, sekuestruar dhe konfiskuar çdo aset ekonomik të paligjshëm. Përforcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore. Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nëpërmjet mirëfunksionimit të 27 pikave të kalimit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi i pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.

Programi i Policisë së Shtetit ka parashikuar objektiva specifike dhe plane veprimi për realizimin e tyre. Për vitin 2025 objektivat kryesore janë:

1. Rritja e sigurisë Publike dhe Sigurisë rrugore përmes patrullimeve në rrugë dhe forcimi i kontrollit të territorit me policimin në komunitet.

Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Numër i aksidenteve rrugore me pasojë vdekjen

· Numër Rastesh të shkeljeve rrugore të evidentuara për tejkalim shpejtësie

· Numër telefonatash nga qytetarët të verifikuara

· Operacione speciale të FLO për mbështetjen e strukturave të tjera të policisë për sigurimin e rendit publik

· Operacione të forcave speciale për kapjen e autorëve të veprave të rënda kriminale

· Nr i punonjësve të policisë rrugore gra ndaj totalit

· Nr i punonjësve të FNSH gra ndaj totalit

· Nr i punonjësve të policisë që shërbejnë në patrullat e përgjithshme ndaj totalit

· Nr personash të vdekur për tejkalim shpejtësie/totalit të nr të vdekurve në aksidente rrugore

· Shpejtësia e reagimit të shërbimit policor

· Ndërtesa policore të rikonstruktuara e të ndërtuara për mjediset e punës, shkollimit sipas standarteve.

· Ulja e numrit të veprave penale, në mbrojtje të jetës e pronës në vendet ku janë instaluar kamerat e SMART CITY.

· Ulja e numrit të aksidenteve në rrugët apo akset ku do të instalohen kamerat e SMART CITY.

2. Rritja e hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit,  terrorizmit,  si dhe  Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar në luftën kundër krimit të organizuar e terrorizmit.

Treguesit e performancës për këtë objektiv: 

· Urdhra mbrojtje të menjëhershme të ekzekutuara

· Numër shkëmbime informacionesh me partenerët ndërkombetarë 

· % e hetimeve proaktive per individe dhe grupe me tendenca terroriste

· Gjurmimi i aseteve kriminale dhe rritja e hetimeve pasurore, me 2,5 % cdo vit

· Rritja e hetimeve proaktive në fushën kundër korrupsionit dhe veprave penale në detyrë

· Rritja e hetimeve proaktive për pastrimin e produkteve (PP) të veprës penale ndaj totalit të hetimeve.

· Akte ekspertimi të Policisë Shkencore në zbulimin dhe identifikimin e provave ligjore që fiksohen e mblidhen nga vendi i ngjarjes.

· Numri i arrestimeve per dhune ne familje

· Raste të dhunës në familje, kundrejt totalit të rasteve të hetuara në %.

· % e viktimave të dëmtuara nga dhuna në familje sipas gjinisë, për të cilat është plotësuar kërkesë padi për Urdhër Mbrojtje.

3. Forcimi i masave për luftën kundër krimit ndërkufitar dhe trafiqeve të paligjshme me synim rritjen e standardeve të sigurisë së kufijve  sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· Numër  rastesh  të dokumentave të falsifikuara/100.000 kalimtarë të kufirit

· Staf gra në PKK

· Numër i qenve të shërbimit të policisë të trajnuar

· Ulja e kohës së përpunimit të shtetasve në PKK deri në 20 sekonda

· Ulja e rasteve të trafikimit të lëndëve të parregullta në Kufi

· Numri i rasteve të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit

· Raporte ngjarje të evidentuara nga strukturat vendore për kufirin dhe migracionin.

4. Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· Numër policesh femra te diplomuara ndaj totalit te arsimuar

· Rekrut gra ndaj totalit te rekruteve

· Numër i femrave/totalit ne strukturat e Policise se Shtetit

· Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese/totalit te drejtueseve

· Bashkëshorte të trajtuara në zbatim të VKM nr.176, datë 20.03.2025
· Punonjës Policie të trajtuar me Uniformë në % ndaj Totalit

· % e realizimit të trajnimit të detyrueshëm në shërbim dhe ricertifikim për të gjithë personelin.

5. Përmirësimi i kushteve të punës dhe teknologjisë. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i menaxhimit të TI për garantimin e sigurisë së shërbimeve dhe cilësisë së komunikimit në transmetimin e informacionit.

Treguesit e performancës për këtë objektiv:

· % e sigurimit të transmetimit të të dhënave me pajisje IT sipas standarteve në Policinë e Shtetit.

· % e punonjësve të policisë të pajisur me shërbimet dhe pajisje IT sipas standarteve teknologjike .

· % e infrastrukturës së përditësuar me implementimin e mjeteve të reja sigurisë sipas parimit të arkitekturës '0-trust'.

Performanca e treguesve sa më sipër matet me bazë vjetore. 

Për programin Policia e Shtetit, realizimi ka të bëjë me disa projekte në vazhdim nga viti i kaluar që janë të kontraktuara dhe kontrata të lidhura gjatë kësaj periudhe, si më poshtë:

· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë, në vlerën 56,865 mijë lekë ose në masën 90% të planit vjetor të projektit,

· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të Drejtorisë Vendore Policisë Berat, në vlerën 52,584 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit, 

· Ndërtim i godinës së Postës së Policisë Roskovec, në vlerën 16,000 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor të projektit,

· Blerje automjete speciale, në vlerën 107,037 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit.
· Pajisje speciale për Policinë Rrugore, në vlerën 7,800 mijë lekë, ose në masën 100% të planit vjetor të projektit. 

Ky realizim vazhdon të ndikojë në rritjen e efikasitetit të shërbimit të strukturave dhe të qytetarëve, me qëllim arritjen e rezultateve të synuara, si më poshtë: 

· Po punohet për të përmirësuar kushtet e punës për shumë punonjës duke krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohore të BE, 

· Janë në procedurë realizimi detyrimet e përcaktuara në kontratat e projekteve me financim të huaj.

Gjatë kësaj periudhe të vitit 2025 nuk ka patur mospërputhje mes ecurisë fizike të projekteve me planin e financimit. Ecuria fizike ka qenë sipas planit të parashikuar. Gjithashtu nuk janë krijuar detyrime të prapambetura për projektet e investimeve.

Për vitin 2025 plani i investimeve në total është në shumën 2,394,127 mijë lekë, i ndarë sipas burimeve të financimit:

· Investimet me financim të brendshëm, kapitulli 01; Plani Vjetor është në shumën 672,627 mijë lekë, të kontraktuara gjatë viteve 2024-2025 janë në shumën 643,388 mijë lekë.
· Investimet me financim të brendshëm, kapitulli 04; Plani Vjetor është në shumën 21,500 mijë lekë, të kontraktuara gjatë viteve 2024-2025 janë në shumën 3,200 mijë  lekë.

· Investimet me financim të huaj, kapitulli 02; Plani Vjetor me ndryshime është në shumën  1,700,000 mijë lekë, të kontraktuara gjatë viteve 2024-2025 janë në shumën 58,107 mijë  lekë.

Për disa projekte të listës së investimeve të vitit 2025 të cilat janë në vazhdim nga vitet buxhetore parardhëse, ecuria e statusit fizik të këtyre projekteve paraqitet si më poshtë:

· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan- punimet për këtë projekt janë në vazhdim dhe ecuria nuk është sipas planifikimit dhe do kërkohet pakësim fondi. Statusi i punimeve fizike në këtë objekt është realizuar deri tani në masën 78% e totalit të punimeve, ndërsa financiar është në masën 75%.
· Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Berat- punimet kanë përfunduar. 
Me këtë investim u përfituan:

1. Ndërtim i objekteve të reja me sipërfaqe totale 570 m2, të ndarë përkatësisht:

a) 15 ambiente pune e shërbimi të reja, me sipërfaqe ndërtimore 418 m2, në objektin e Komisariatit, kati i dytë, kate shtesë.

b) Kabinë Elektrike me sipërfaqe 20 m2.

c) Kashun qeni me sipërfaqe 20 m2.

d) 5 garazhde me sipërfaqe 112 m2.

2. U ri konstruktuan në total 1568 m2, ku 62 ambiente ekzistuese me sipërfaqe 1200 m2 janë tek Drejtoria dhe 34 ambiente tek Godina e Komisariatit e cila ka 2 kate rikonstruksion me sipërfaqe 368 m2.

3. U sistemua dhe u krijuan ambiente të jashtme funksionale prej 2042 m2, ku 1624 m2 janë realizuar me beton dekorativ të stampuar, ndërsa 418 m2 rrugë me asfalto beton.

4. Në këto ambiente do akomodohen e kryejnë aktivitetin 348 punonjës të Drejtorisë dhe Komisariatit të Policisë Berat.

5. Janë krijuar ambiente të reja sipas parametrave bashkëkohorë për dhomat e shoqërimit e ndalimit të shtetasve. Këto ambiente janë pajisur me të gjitha orenditë e nevojshme dhe janë krijuar kushte optimale për ngrohje e ftohje, ambiente ndihmëse si tualete e dushe.

6. Po kështu janë krijuar ambiente më vete për marrjen në pyetje të të miturve, për avokatin, për mjekun.

7. Janë krijuar ambiente të reja për pritjen e qytetarëve me sipërfaqe rreth 120 m2, duke krijuar kushtet për marrjen e shërbimit sa më të shpejtë e cilësor.

8. Me këtë investim janë krijuar ambiente të nevojshme për parkimin e mjeteve të institucionit edhe të punonjësve.

9. Është ndërtuar Salla Operative sipas standarteve të reja me sipërfaqe optimale dhe me të gjitha pajisjet e nevojshme, për marrjen e transmetimit në kohë të informacionit, apo denoncimit të qytetarëve.

· Ndërtim i godinës së Postës së Policisë Roskovec- fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2024, dhe parashikohet të përfundojë brenda vitit 2026. Punimet për këtë objekt kanë përfunduar dhe po realizohet kolaudimi i tij. Brenda muajit shtator parashikohet të realizohet marrja në dorëzim të përkohshëm e punimeve.
· Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë- aktualisht, për shkak të problemeve që janë krijuar me mbivendosjen e një pjese të pronës, punohet vetëm me rikonstruksionin e ambienteve të objektit ekzistues të Komisariatit. Për këtë qëllim fondi për këtë projekt është pakësuar. Është bërë pajisja me certifikatë pronësie vetëm për objektin por jo për truallin dhe ndërkohë po dakordësohet për realizimin e një akt-marrëveshje dypalëshe me pronarin e truallit. Janë përditësuar edhe dokumentat për aplikimin e Lejes së Ndërtimit dhe do të kryhet në sistemin “e-Leja”. Me zgjidhjen e problematikës do të kërkojmë që fondi të shtohet gjatë vitit 2025.
· Ndërtim/Rikonstruksion i godinës së Komisariatit Policisë Krujë- fondet janë kontraktuar gjatë vitit 2024, kanë filluar punimet në objekt në tetor 2024 dhe po ecin me ritme të kënaqshme, sipas grafikut të punimeve dhe sipas parashikimeve financiare. Realizimi fizik është në masën 65% të totalit ndërsa financiar rreth 90% të planit vjetor.

· Rikonstruksion i dhomave të shoqërimit në Komisariatet e Policisë Tiranë, blloku i sigurisë dhe shoqërimit në KP, Lushnje, etj- ka përfunduar realizimi fizik për Lushnjën në shumën 1,074 mijë lekë që është likuiduar. Ndërsa për dhomat e shoqërimit të Komisariateve të DVP Tiranë është lidhur kontrata nr. 47/14, datë 06.12.2024 në shumën 43,6 milion lekë për rikonstruksionin dhe nr. 65/4, datë 06.12.2024 në shumën 666 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve dhe është në proces likujdimi konkretisht për vitin 2025 për këtë objekt parashikohet realizimi në shumën 8,2 milion lekë për rikonstruksionin, në shumën 100 mijë lekë për mbikëqyrjen e punimeve si dhe për pagesën e lejes së ndërtimit në shumën 1,7 milion lekë, ndërsa pjesa e mbetur e kontratës është parashikuar për tu financuar në vitin 2026. Punimet po realizohen sipas planit të parashikuar.

· Pagese Tvsh për ndërtimin e godinës së DVKM Tiranë- fondi për këtë projekt në vlerën 10 milion lekë nuk ka realizim pasi ndërtimi nuk ka filluar për shkak të mos lidhjes së kontratës së ndërtimit dhe amendimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar. Nëse nuk lidhet kontrata fond mund të pakësohet.

Për 2 projektet e IT, të cilat zënë rreth 23% të fondeve të miratuara për Policinë e Shtetit, janë nënshkruar kontratat nga AKSHI dhe janë në fazën e realizimit.

Në realizimin e disa projekteve janë hasur pengesa, të cilat ndikuan dhe në shtyrjen e afatit të fillimit të punimeve e për pasojë mosrealizimin e grafikëve të parashikuar, konkretisht për: 

· Projektin “Ndërtim/rikonstruksion i Komisariatit të Policisë Sarandë”, siç dhe e përmendëm më sipër ka patur mosrealizim dhe fondi është pakësuar. 

· Projektin “Ndërtim/rikonstruksion të objekteve të DVP Elbasan”, siç dhe e përmendëm më sipër ka patur mosrealizim dhe fondi pjesa e parealizuar është pakësuar në shtator. 

Projektet me financim të huaj  
Për vitin 2025, Policia e Shtetit është përfituese e një numri projektesh të financuara nga fondet e Bashkimit Evropian nëpërmjet programeve të zhvillimit IPA (Instrumenti i Para Aderimit). Buxheti i planifikuar për financimet e huaja është detajuar për të mbështetur projektet të cilat janë në fazën e implementimit nga viti i kaluar  si dhe projektet që janë planifikuar të zbatohen gjatë vitit 2025 për të cilat është siguruar financimi në shumën 1,700,000 mijë lekë për projektet si vijon:

Realizimi faktik është në vlerën 58,107 mijë lekë, ose në masën 3.4% kundrejt planit vjetor të investimeve ndërsa kundrejt planit për periudhën raportuese 8-mujore realizimi është në masën 6%, për projektet si vijon:

· Projekti “Programi i Policimit në Komunitet faza e tretë (Qeveria Suedeze)”, plani vjetor është në shumën 76,027 mijë lekë, realizimi është në shumën 57,707 mijë lekë, ose në masën 76% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projekti “Asistencë për autoritetet Shqiptare për të zvogëluar rrezikun e përhapjes dhe keqpërdorimit të AVL”, plani vjetor është në shumën 178,671 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. 

· Projekti “Asistencë-OSINT RADAR “Partneriteti Operacional Kundër Kontrabandës në Ballkanin Perëndimor dhe BE-në Lindore”, plani vjetor është në shumën 21,939 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. 

· Projekti “Asistencë-ARIEN “Intelligjenca Artificiale në Luftën Kundër Prodhimit dhe Trafikimit të Drogës”, plani vjetor është në shumën 5,363 mijë lekë, realizimi është në shumën 400 mijë lekë, ose në masën 7% kundrejt planit vjetor të investimeve. 
· Projekti “Sistemi i Kamerave në administrim të Policisë së Shtetit-SMART CITY”, plani vjetor është në shumën 1,300,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë. Projekti financohet nga “The Abu Dhabi Fund for Development” dhe kohëzgjatja e projektit është përgjatë viteve 2025-2027.
· Projekti “Ndërtim i godinës së DVKM Tiranë-marrëveshja me Mbreterinë e Bashkuar”, plani vjetor është në shumën 118,000 mijë lekë, nuk ka realizim fondi për këtë periudhë.
INFORMACION PËR SHPENZIMET E REALIZUARA NGA TË ARDHURAT JASHTË PLANIT LIMIT.

Shpenzimet e realizuara nga të ardhurat jashtë planit limit janë në shumën 123,673  mijë lekë si më poshtë:

Në artikullin 602 “Mallra e shërbime të tjera”, në shumën 97,429 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Të ardhura nga “FRONTEKSI”, në shumën 59,162 mijë lekë për rimbursimin e shpenzimeve për udhëtim, ushqim, fjetje etj, për trajnimin e punonjësve të Departamentit për Kufirin dhe Migracionin dhe të strukturave të Drejtorive Vendore të Kufi-Migracionit.
· Të ardhura të përdorura nga Drejtoria e Përqasjes Juridike Ndërkombëtare, në shumën 38,267 mijë lekë, për pagesën e detyrimeve për personat e Mbrojtur në bazë të marrëveshjes.

Në artikullin 231 “Shpenzime për investime”, në shumën 26,244 mijë lekë, janë realizuar pagesa:

· Për shpenzime të kryera nga fondet e sekuestruara të miratuar me Vendim të Komitetit Ndërinstitucional për masat kundër Krimit të Organizuar nr. 118, datë 03.08.2023. Fondi i çelur është në shumën 72,000 mijë lekë (Kap.6), një pjesë e fondit është kontraktuar dhe është realizuar edhe gjatë vitit 2024.

  

· INFORMACION SHTESË MBI REALIZIMIN E PRITSHËM DERI NË FUND TË VITIT

Theksojmë faktin se, në funksion të analizës dhe marrjes së masave për realizimin e buxhetit deri në mbylljen e vitit buxhetor, i është kërkuar njesive shpenzuese dërgimi i një informacioni mbi realizimin e pritshëm për vitin 2025, të cilët nga të dhënat e dërguara konfirmojnë se do të realizojnë fondet e planifikuara për këtë vit buxhetor në masën 100%. 
Në një vlerësim të situatës financiare të realizimit të investimeve deri në këtë periudhë dhe pritshmërisë së realizimit të tyre për periudhën në vazhdim, problem paraqet mosrealizimi i fondeve deri në këtë periudhë të investimeve me financim të huaj  në shumën 468 milion lekë, për të cilat në kuadër të rishikimit të buxhetit me Akt Normativ kemi përgatitur shkresën duke i konfirmuar si fonde të lira. 

Po kështu me shkresën tonë, kemi kërkuar mbështetje financiare të domosdoshme për financimin e shpenzimeve të personelit dhe disa shpenzimeve të tjera dhe investime të kontraktuara, në shumën prej 678.5 mijë lekë, për të cilat garantohet realizimi 100%.
· PËRFUNDIME

Në vlerësimin përfundimtar konstatojmë se, realizimi i buxhetit (Financim i Brendshëm+Financim i Huaj+Të Ardhura jashtë limitit) për Programin “Policia e Shtetit” në fund të kësaj periudhe është në nivelin normal por jo të pritshëm, sidomos në zërin “Investime të brendshme” dhe mosrealizimit të shpenzimeve për “Mallra e shërbime” për të gjitha shkaqet që u sqaruan gjatë këtij raporti, ku shkak kryesor mbetet mosrealizimi i fondeve që janë në proces prokurimi. 

Në bazë të vlerësimit të të dhënave të realizimit të shpenzimeve buxhetore gjatë çdo muaji, është ndjekur sistematikisht dhe me përgjegjësi menaxhimi i fondeve buxhetore nëpërmjet analizave dhe nxjerrjes së përgjegjësisë për strukturat që rezultuan me mosrealizime të theksuara.

Problematikat e konstatuara gjatë këtij 8 mujori do të jenë objekt i vëmendjes dhe trajtimit me qëllim shmangien e përsëritjes së tyre në vijim.

Raportet e monitorimit janë publikuar në faqen zyrtare të Programit “Policia e Shtetit” në linkun: https://asp.gov.al/raporte-monitorimi-financiar/
PAGE  

Programi “Policia e Shtetit” Drejtoria e Finances           

